| ☕ Plan de Mejora de Calidad de Café Ubuntu Café · San Adolfo, Huila | Código: SA-07 Generado el 24/06/2026 |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL PLAN : XXXXXX Objetivo del Plan Cualitativo: Mejorar la calidad sensorial del café y ordenar el manejo poscosecha. Cuantitativo: Subir el puntaje SCA de 78 a 84 pts y reducir la merma en trilla del 22% al 19% en la próxima cosecha. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivos de Mejora Ámbito; Descripción del objetivo; Mejorar resultados actuales; Mejorar procesos actuales; Alcanzar nuevos resultados; Implantar nuevos procesos. 🌱 Fases proceso agrícola; Hoy la fermentación no se controla y varía entre 8 y 30 horas según el día, generando defectos. Se quiere fijar un protocolo de 12-24h y clasificación previa al despulpado para reducir la merma y subir el puntaje en taza.; ✓; ✓. 💵 Finanzas; Hoy no se registran los costos de producción por actividad. Se quiere llevar un control mensual en Finanzas Cafeteros para calcular el margen real de la próxima cosecha.; ✓. 📈 Comercialización; Hoy el café se vende a precio convencional (78 pts SCA, sin trazabilidad). Se quiere alcanzar 84 pts para vender como café especial, con un sobreprecio estimado de 0,20-0,50 USD/lb.; ✓. |
| EQUIPO TRABAJO Lidera: Juan Pérez (caficultor) Colabora: María Gómez (formador), Comité de producción. |  | Recursos Necesarios Tipo; Descripción; Cantidad. ⏱ Tiempo; Seguimiento semanal; 4 h/sem. 💰 Dinero; Termómetro digital; 150.000 COP. 🛠 Equipo; Zaranda de clasificación; 1 unidad.. |

Listado de Tareas

| Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Alta | Cosecha | Recolección selectiva de fruto maduro | Juan Pérez | 01/07/2026 | 15/07/2026 | En progreso |
| ● Alta | Beneficio | Controlar tiempo de fermentación (12-24h) | Juan Pérez | 01/07/2026 | 30/07/2026 | Pendiente |
| ● Media | Secado | Comprar termómetro y controlar humedad final | María Gómez | 05/07/2026 | 20/07/2026 | Pendiente |
| ● Media | Trilla | Negociar calibración de la trilladora con el trillador | Comité producción | 10/07/2026 | 25/07/2026 | Completada |